## Planning
Tema: Alquiler Autos
Planning Sprint 1
Duración de Sprint: 16/01/2023 al 27/01/2023
No. | Issues | Estimación | Area | Rol
1 | Implementar template general responsive | M | FronEnd | David Tobon
2 | Crear la tabla de Categorías | S | BackEnd | Stephanienie
3 | CRUD Categorias | M | BackEnd | Guillermormo
4 | Crear API | L | BackEnd | Stephanienie
5 | API: Agregar endpoint de categorías | M | BackEnd | Frank
7 | Implementar el template del bloque Listado | M | FronEnd | Carlos
6 | Implementación template bloque buscador | M | FronEnd | Carlos
8 | Implementar el template del bloque Categorías | M | FronEnd | David Tobon
9 | Implementar el template de Login y registro | M | FronEnd | Andres
10 | Evento de login de usuario | M | FronEnd | Andres
11 | Implementar Evento de Header | M | FronEnd | David Tobon
12 | Planificación y ejecución de los tests | M | Testing | Guillermormo
13 | Testear la API | L | Testing | Frank
14 | Diseño de la red | L | Infraestructura | Stephanienie
Planning Sprint 2
Duración de Sprint: 30/01/2023 al 10/02/2023
No. | Issues | Estimación | Area | Rol
15 | Generar enrutador para home y productos | S | FronEnd / Backend | Todos | S2Issue1-Generar_enrutador_para_home_y_productos
16 | Crear controlador de productos | M | BackEnd | Frank | S2Issue2-Crear_controlador_de_productos
17 | Completar información del frontend de producto con datos de la API | M | FronEnd / Backend | David | S2Issue3-Completar_información_del_frontend_de_producto_con_datos_de_la_API
18 | Implementar template responsive de producto | M | FronEnd | David | S2Issue4-Implementar_template_responsive_de_producto
19 | Agregar bloque de imágenes y galería a template producto | M | FronEnd | Carlos | S2Issue5-Agregar_bloque_de_imagenes_y_galeria_a_template_producto
20 | Crear tabla “productos” en la base de datos | S | BackEnd / Bases de Datos | Stephanienie | S2Issue6-Crear_tabla_productos_en_la_base_de_datos
21 | Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos | M | BackEnd | Guillermo-Frank | S2Issue7-Agregar_las_acciones_de_crear_listar_y_buscar_por_id_al_controlador_de_productos
22 | Agregar relación entre categoría y producto | S | BackEnd | Stephanienie | S2Issue8-Agregar_relacion_entre_categoria_y_producto
23 | Crear tabla “características” en la base de datos | S | BackEnd / Bases de Datos | Stephanienie | S2Issue9-Crear_tabla_características_en_la_base_de_datos
24 | Agregar relación entre producto y característica | S | BackEnd | Stephanienie | S2Issue10-Agregar_relacion_entre_producto_y_caracteristica
25 | Crear tabla “ciudades" en la base de datos | S | BackEnd / Bases de Datos | Stephanienie | S2Issue11-Crear_tabla_ciudades_en_la_base_de_datos
26 | Mapear las tablas “ciudades" con clases de nuestro modelo. | M | BackEnd | Stephanienie | S2Issue12-Mapear_las_tablas_ciudades_con_clases_de_nuestro_modelo
27 | Agregar relación entre ciudad y producto | S | BackEnd | Stephanienie | S2Issue13-Agregar_relacion_entre_ciudad_y_producto
28 | Crear tabla “imágenes” en la base de datos | S | BackEnd / Bases de Datos | Stephanienie | S2Issue14-Crear_tabla_imagenes_en_la_base_de_datos
29 | Mapear la tabla “imágenes” con clases del modelo. | M | BackEnd | Stephanienie | S2Issue15-Mapear_la_tabla_imagenes_con_clases_del_modelo
30 | Agregar relación entre producto e imágenes | S | BackEnd / Bases de Datos | Stephanienie | S2Issue16-Issue30-Agregar_relacion_entre_producto_e_imagenes
31 | Implementar el consumo de API en el Front End del home | M | FronEnd / Backend | Carlos/Guillermo-Frank | S2Issue17-Implementar_el_consumo_de_API_en_el_Front_End_del_home
32 | Mostrar productos aleatorios en el home | M | FronEnd / Backend | Carlos/Guillermo-Frank | S2Issue18-Mostrar_productos_aleatorios_en_el_home
33 | Completar el select de ciudades con datos de la API | M | FronEnd / Backend | Andres/Guillermo-Frank | S2Issue19-Completar_el_select_de_ciudades_con_datos_de_la_API
34 | Implementar filtro por ciudad en controlador | M | FronEnd / Backend | Andres/Guillermo-Frank | S2Issue20-Implementar_filtro_por_ciudad_en_controlador
35 | Filtro por ciudad en el buscador | M | FronEnd / Backend | Andres/Guillermo-Frank | S2Issue21-Filtro_por_ciudad_en_el_buscador
36 | Completar el select de ciudades con datos de la API | M | FronEnd / Backend | Andres/Guillermo-Frank | S2Issue22-Completar_el_select_de_ciudades_con_datos_de_la_API
37 | Acceso API para mostrar bloque categorías | M | FronEnd / Backend | David/Guillermo-Frank | S2Issue23-Acceso_API_para_mostrar_bloque_categorias
38 | Filtrar por categoría al clickear bloque | M | FronEnd / Backend | David/Guillermo-Frank | S2Issue24-Filtrar_por_categoria_al_clickear_bloque
39 | Incluir calendario de reservas y botón para acceder | M | FrontEnd | Carlos | S2Issue25-Incluir_calendario_de_reservas_y_boton_para_acceder
40 | Crear infraestructura en AWS | L | Infraestructura | Stephanienie | S2Issue26-Crear_infraestructura_en_AWS
41 | Testeo Automatizado (Selenium) | L | Testing | Guillermo | S2Issue27-Testeo_Automatizado_Selenium
42 | Testeo Automatizado (JEST) | L | Testing | David | S2Issue28-Testeo_Automatizado_JEST
43 | Testeo Automatizado (JEST - Unitarios) | L | Testing | Guillermo | S2Issue29-Testeo_Automatizado_JEST _Unitarios
44 | Testeo Automatizado (Postman) | M | Testing | Frank | S2Issue30-Testeo_Automatizado_Postman
45 | Testeo Exploratorio - Manual - Estático | L | Testing | Guillermo | S2Issue31-Testeo_Exploratorio_Manual_Estatico
46 | Crear Pipeline para CI CD | L | Infraestructura | Todos | S2Issue32-Issue46-Crear_Pipeline_para_CI_CD
S2Issues6_9_11_14_Creacion_de_tablas
Planning Sprint 3 |  |  |  |  | S2Issues8_10_13_16_Relacion_entre_tablas
Duración de Sprint: 13/02/2023 al 24/02/2023
No. | Issues | Estimación | Area | Rol
47 | Crear la tabla “roles” en la base de datos | S | BackEnd | Stephanienie
48 | Crear la tabla de “usuarios” en la base de datos | S | BackEnd | Stephanienie
49 | Agregar registro de usuarios a la API | M | BackEnd | Frank
50 | Conectar formulario de registro de usuarios con API | M | FrontEnd | Carlos
51 | Conectar formulario de login con API | M | FrontEnd | David
52 | Agregar autenticación con Spring Security a endpoint de usuarios | M | BackEnd | Frank
53 | Conectar botón “Cerrar Sesión” con API | M | FrontEnd | Carlos
54 | Implementar búsqueda por fecha desde la página principal | M | FrontEnd | Carlos
55 | Implementar filtro por ciudad e intervalo de fechas en API | L | BackEnd | Guillermo
56 | Dar funcionalidad al botón de reserva en página de detalle de producto | M | FronEnd / Backend | David/Frank
57 | Crear tabla de “reservas” en la base de datos | S | BackEnd | Stephanienie
58 | Mapear las tablas “rol“, “usuarios” y ”reservas” con clases de nuestro modelo | S | BackEnd | Stephanienie
59 | Crear endpoints de reservas en API con JPARepository | M | BackEnd | Frank
60 | Agregar seguridad con token al endpoint de creación de reservas | L | BackEnd | Frank
61 | Implementar el template pantalla de reserva | M | FrontEnd | Andres
62 | Implementar el formulario de reserva | M | FrontEnd | Andres
63 | Implementar submit del formulario de reservas | M | FrontEnd | David
64 | Implementar un calendario interactivo en la página de reservas | L | FrontEnd | Carlos
65 | Implementar el template de reserva exitosa | M | FrontEnd | Andres
66 | Deploy en AWS | XXXXL | Infraestructura | Stephanienie
67 | Implementar tests manuales | XXL | Testing | Guillermo
68 | Implementar tests automatizados | XXL | Testing | Guillermo
69 | Agregar ruta para reservas | M | FrontEnd | David
# | Crear tabla de puntuacion de vehiculo (ESTRELLAS) | M | BackEnd | Stephanienie
Planning Sprint 4
Duración de Sprint: 27/02/2023 al 10/03/2023
No. | Issues | Estimación | Area | Rol
70 | Crear pantalla de formulario de creación de producto | L | FrontEnd | David
71 | Crear template ‘"creación de productos exitosa” | L | FrontEnd | David
72 | Crear un servicio con métodos que nos permita actualizar un producto y buscar un producto por id | M | BackEnd | Guillermo/Frank
73 | Crear página de ‘’Mis reservas’’ | M | FrontEnd | Carlos
74 | Crear el método de filtrar reservas por Id de usuario en API | M | BackEnd | Guillermo/Frank
75 | Testing automatizado | XL | Testing | Stephanie
76 | Testing manual | L | Testing | Andres
77 | Reporte final de testing | XL | Testing | Andres / Guillermo
78 | Crear url para acceder al sitio | L | Infraestructura | Stephanie
79 | Crear pipelines para la automatización de infraestructura + Terraform | XL | Infraestructura | Stephanie
80 | Generar informe final en Wiki del Proyecto | L |  | Guillermo

## Estimacion Individual
Estimacion individual - Sprint 1 | [8 empty] | Categorias Estimación
Duración de Sprint: 16/01/2023 al 27/01/2023 | [8 empty] | S
No. | Issues | Stephanie | David | Frank | Carlos | Andres | Guillermo | Resultado | M
1 | Implementar template general responsive | M | M | M | M | M | M | M | L
2 | Crear la tabla de Categorías | S | M | M | S | L | S | M
3 | CRUD Categorias | M | L | S | M | L | M | M
4 | Crear API | L | L | M | M | L | L | L
5 | API: Agregar endpoint de categorías | S | S | M | S | M | M | M
6 | Implementación template bloque buscador | M | M | M | M | S | M | M
7 | Implementar el template del bloque Listado | M | M | M | S | M | M | M
8 | Implementar el template del bloque Categorías | M | M | M | M | S | M | M
9 | Implementar el template de Login y registro | S | S | M | S | S | M | S
10 | Evento de login de usuário | M | S | M | S | S | L | M
11 | Implementar Evento de Header | M | M | M | S | M | L | M
12 | Planificación y ejecución de los tests | M | L | M | M | L | M | M
13 | Testear la API | L | L | S | S | L | L | L
14 | Diseño de la red | L | L | L | L | L | L | L
Estimacion individual - Sprint 2
Duración de Sprint: 30/01/2023 al 10/02/2023
No. | Issues | Stephanie | David | Frank | Carlos | Andres | Guillermo | Resultado
15 | Generar enrutador para home y productos | S | S | S | S | M | S | S
16 | Crear controlador de productos | M | M | S | M | M | M | M
17 | Completar información del frontend de producto con datos de la API | M | M | M | M | M | M | M
18 | Implementar template responsive de producto | M | L | M | M | L | M | M
19 | Agregar bloque de imágenes y galería a template producto | M | M | M | M | S | M | M
20 | Crear tabla “productos” en la base de datos | S | S | S | S | M | S | S
21 | Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos | M | M | S | M | M | S | M
22 | Agregar relación entre categoría y producto | M | S | S | S | M | S | S
23 | Crear tabla “características” en la base de datos | S | S | S | S | M | S | S
24 | Agregar relación entre producto y característica | M | S | S | S | M | S | S
25 | Crear tabla “ciudades" en la base de datos | S | S | S | S | M | S | S
26 | Mapear las tablas “ciudades" con clases de nuestro modelo. | M | M | S | M | M | M | M
27 | Agregar relación entre ciudad y producto | M | S | S | S | M | S | S
28 | Crear tabla “imágenes” en la base de datos | S | S | S | S | M | S | S
29 | Mapear la tabla “imágenes” con clases del modelo. | M | M | S | S | M | M | M
30 | Agregar relación entre producto e imágenes | M | S | S | S | M | S | S
31 | Implementar el consumo de API en el Front End del home | L | M | M | M | S | L | M
32 | Mostrar productos aleatorios en el home | M | M | L | M | L | M | M
33 | Completar el select de ciudades con datos de la API | M | M | M | M | L | M | M
34 | Implementar filtro por ciudad en controlador | M | M | M | M | S | M | M
35 | Filtro por ciudad en el buscador | M | M | M | M | S | M | M
36 | Completar el select de ciudades con datos de la API | M | M | M | M | S | M | M
37 | Acceso API para mostrar bloque categorías | L | S | M | M | S | L | M
38 | Filtrar por categoría al clickear bloque | M | S | M | M | S | M | M
39 | Incluir calendario de reservas y botón para acceder | M | M | M | M | M | M | M
40 | Crear infraestructura en AWS | L | L | L | L | L | L | L
41 | Testeo Automatizado (Selenium) | L | L | L | L | L | L | L
42 | Testeo Automatizado (JEST) | L | L | L | L | L | L | L
43 | Testeo Automatizado (JEST - Unitarios) | L | L | L | L | L | L | L
44 | Testeo Automatizado (Postman) | M | S | S | M | M | M | M
45 | Testeo Exploratorio - Manual - Estático | L | L | L | L | L | L | L
46 | Crear Pipeline para CI CD | L | L | L | L | L | L | L
Estimacion individual - Sprint 3
Duración de Sprint: 13/02/2023 al 24/02/2023
No. | Issues | Stephanie | David | Frank | Carlos | Andres | Guillermo | Resultado
47 | Crear la tabla “roles” en la base de datos | S | S | S | S | S | S | S
48 | Crear la tabla de “usuarios” en la base de datos | S | S | S | S | S | S | S
49 | Agregar registro de usuarios a la API | M | M | M | M | M | M | M
50 | Conectar formulario de registro de usuarios con API | M | M | M | M | M | M | M
51 | Conectar formulario de login con API | M | M | M | M | M | M | M
52 | Agregar autenticación con Spring Security a endpoint de usuarios | M | M | M | M | M | M | M
53 | Conectar botón “Cerrar Sesión” con API | M | M | M | M | M | M | M
54 | Implementar búsqueda por fecha desde la página principal | L | M | M | M | M | L | M
55 | Implementar filtro por ciudad e intervalo de fechas en API | L | L | L | L | L | L | L
56 | Dar funcionalidad al botón de reserva en página de detalle de producto | M | M | M | M | M | M | M
57 | Crear tabla de “reservas” en la base de datos | S | S | S | S | S | S | S
58 | Mapear las tablas “rol“, “usuarios” y ”reservas” con clases de nuestro modelo | S | S | S | S | S | S | S
59 | Crear endpoints de reservas en API con JPARepository | M | M | M | M | M | M | M
60 | Agregar seguridad con token al endpoint de creación de reservas | L | L | L | M | L | L | L
61 | Implementar el template pantalla de reserva | M | M | M | M | M | M | M
62 | Implementar el formulario de reserva | M | M | M | M | M | M | M
63 | Implementar submit del formulario de reservas | M | L | M | M | M | M | M
64 | Implementar un calendario interactivo en la página de reservas | L | L | L | L | L | L | L
65 | Implementar el template de reserva exitosa | M | L | L | M | L | M | M
66 | Deploy en AWS | XXXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXL
67 | Implementar tests manuales | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL
68 | Implementar tests automatizados | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL
69 | Agregar ruta para reservas | M | M | M | M | M | M | M
Estimacion individual - Sprint 4
Duración de Sprint: 27/02/2023 al 10/03/2023
No. | Issues | Stephanie | David | Frank | Carlos | Andres | Guillermo | Resultado
70 | Crear pantalla de formulario de creación de producto | L | L | L | L | L | M | L
71 | Crear template ‘"creación de productos exitosa” | M | M | L | L | L | M | L
72 | Crear un servicio con métodos que nos permita actualizar un producto y buscar un producto por id | M | M | M | M | L | S | M
73 | Crear página de ‘’Mis reservas’’ | M | L | L | M | M | M | M
74 | Crear el método de filtrar reservas por Id de usuario en API | M | S | S | M | XL | S | M
75 | Testing automatizado | L | XL | L | L | XL | XXXL | XL
76 | Testing manual | L | L | L | L | M | XXXL | L
77 | Reporte final de testing | L | XL | L | XXL | XXL | XXXL | XL
78 | Crear url para acceder al sitio | L | S | S | XXL | XXL | XL | L
79 | Crear pipelines para la automatización de infraestructura + Terraform | L | XL | L | XXL | XXL | XL | XL
80 | Generar informe final en Wiki del Proyecto | L | XL | L |  |  | XL | L